PŘÍLOHA 3

Checklist pro projektového koordinátora v klubu

Praktický průvodce přípravou projektu uhlíkové stopy. Projděte si checklist před kick-offem.

## Kdo je projektový koordinátor

Osoba v klubu, která projekt zaštiťuje a komunikuje s týmem Greenometer. Typicky provozní manažer, marketing/komunikační manažer, nebo ESG koordinátor (pokud klub má). Není to plný úvazek — odhadovaná časová náročnost je 15–25 hodin v průběhu šesti měsíců projektu.

Greenometer dodá metodiku, výpočet a report. Koordinátor v klubu zajistí přístup k datům a interní koordinaci. Bez aktivního koordinátora se projekt prodlužuje.

## Před kick-off setkáním

- Mám písemný souhlas vedení klubu se spuštěním projektu.

- Mám rozpočet alokovaný na projekt (kontrakt s Greenometer).

- Vím, kdo je v klubu sponzorem projektu (předseda / generální ředitel / generální sekretář).

- Vím, za který rok budeme uhlíkovou stopu počítat (výchozí rok).

- Mám identifikovaného datového kontaktu — kdo dodá faktury a smluvní podklady (typicky ekonom / správa stadionu).

- Domluvil jsem termín kick-off setkání — minimálně 90 minut, online nebo osobně.

## Na kick-off setkání s Greenometerem

- Mám připravený seznam objektů klubu (stadion, tréninkové centrum, kanceláře, akademie).

- Mám připravené organizační schéma — kdo komunikuje s kým.

- Domluvili jsme harmonogram projektu (klíčové milníky a termíny).

- Domluvili jsme nástroje komunikace (e-mail, sdílený disk pro dokumenty).

- Vím, co konkrétně mám připravit do dalšího setkání.

## Sběr dat Scope 1 a 2 (měsíc 2)

- Vyžádal jsem od dodavatele elektřiny roční přehled spotřeby v kWh za výchozí rok.

- Vyžádal jsem od dodavatele plynu roční přehled spotřeby v kWh nebo m³.

- Zjistil jsem, zda klub nakupuje certifikovanou zelenou elektřinu (garance původu).

- Shromáždil jsem faktury / přehledy za dálkové teplo, pokud je odebíráme.

- Shromáždil jsem údaje o spotřebě paliva ve vlastních vozech klubu (kniha jízd / tankovací karty).

- Vyžádal jsem od správce stadionu informace o únicích chladiv ze servisních záznamů klimatizací.

- Předal jsem vyplněnou Šablonu 1 týmu Greenometer.

## Sběr dat Scope 3 — interní (měsíce 3–4)

- Shromáždil jsem data o služebních cestách týmu (autobusy, lety, hotely za výchozí rok).

- Shromáždil jsem data o nákupech merchandise a vybavení (od finančního oddělení).

- Shromáždil jsem data o produkci odpadu na stadionu a v provozech (od svozové firmy).

- Shromáždil jsem informace o cateringu při zápasových dnech.

- Předal jsem podklady týmu Greenometer.

## Sběr dat Scope 3 — fanoušci (měsíce 3–4)

- Domluvil jsem s marketingem distribuci dotazníku (Příloha 2) přes klubové kanály.

- Vytvořil jsem online verzi dotazníku (Google Forms / klubový web).

- Připravil jsem QR kódy / odkazy pro publikaci u zápasů.

- Domluvil jsem s vedením motivační prvek (slosování, klubové předměty).

- Sběr probíhá minimálně přes 3 zápasy různého typu.

- Cílová velikost vzorku 300–500 dotazníků je na cestě.

## Výpočet a validace (měsíc 5)

- Greenometer dokončil výpočet a předal draft výsledků.

- Prošel jsem výsledky a označil jsem případné nesrovnalosti k diskusi.

- Domluvil jsem prezentaci výsledků pro vedení klubu.

- Vedení schválilo finální verzi výpočtu.

## Publikace reportu (měsíc 6)

- Mám schválenou finální verzi veřejného reportu.

- Domluvil jsem se s marketingem na publikaci na webu klubu (sekce „Udržitelnost / Klub a životní prostředí“).

- Připravili jsme tiskovou zprávu / příspěvek na sociální sítě.

- Nahráli jsme report na profil klubu na UEFA Football Sustainability platformě (pokud relevantní).

- Domluvil jsem si s Greenometer pravidelný update pro další ročník (kontinuita projektu).

## Klíčoví lidé v klubu — kontaktní matice

Vyplňte před kick-off setkáním:

| Role | Jméno | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponzor projektu (vedení) |  |  |  |
| Projektový koordinátor |  |  |  |
| Datový kontakt — energie |  |  |  |
| Datový kontakt — finance |  |  |  |
| Správa stadionu |  |  |  |
| Marketing / komunikace |  |  |  |
| IT (online dotazník) |  |  |  |

## Časté komplikace a jak jim předejít

Tyto problémy se opakují u většiny klubů. Včas zaktivovat odpovědné osoby šetří týdny zpoždění:

- Faktury za elektřinu nelze najít — řešení: oslovte dodavatele přímo, vyžádejte roční přehled spotřeby.

- Spotřeby jsou jen v Kč, ne v kWh — řešení: dodavatel je povinen tato data poskytnout, často jsou v zákaznickém portálu.

- Kniha jízd se nevedla — řešení: použijte tankovací karty / účtenky za palivo z účetnictví.

- Marketing nestíhá distribuci dotazníku fanouškům — řešení: zařaďte dotazník do redakčního plánu na začátku, ne ad hoc.

- Vedení požaduje výsledky příliš rychle — řešení: kick-off s vedením, kde Greenometer vysvětlí, co reálně trvá a proč.