PRO VEDENÍ KLUBU

Uhlíková stopa klubu — 6 měsíců, jedno číslo, dlouhodobá výhoda

Přehled projektu pro rozhodnutí. Co to je, co to dá, co to stojí klub času.

Změříme uhlíkovou stopu vašeho klubu podle stejné metodiky, jakou používá UEFA. Získáte konkrétní číslo, dekarbonizační cíl a publikovatelný report — připravený pro fanoušky, sponzory i licenční řízení.

## Co klub získá

- První oficiální výpočet uhlíkové stopy klubu (Scope 1, 2, 3) podle GHG Protocol a metodiky UEFA.

- Výchozí rok pro všechny budoucí srovnání — bez něj se v dalších letech nedá nic dokazovat.

- Konkrétní dekarbonizační cíl, schválený vedením, použitelný v komunikaci se sponzory.

- Veřejně publikovatelný report (4–6 stran, infografika, tisková zpráva).

- Profil klubu na UEFA Football Sustainability platformě — viditelnost ve fotbalové komunitě.

## Proč právě teď

- UEFA postupně zavádí udržitelnostní požadavky do licenčního řízení — kluby s daty mají náskok.

- Sponzoři a partneři čím dál častěji vyžadují ESG údaje. Bez vlastního výpočtu nemá klub co předložit.

- Fanoušci — zejména mladší generace — vnímají odpovědnost klubu vůči komunitě a životnímu prostředí jako součást identity klubu.

- Inspirace v české lize: FC Viktoria Plzeň a FK Pardubice už uhlíkovou stopu zveřejněnou mají a používají ji v komunikaci.

## Časová náročnost klubu

| Délka projektu | 6 měsíců |
| --- | --- |
| Velikost týmu v klubu | 2 lidé na částečný úvazek (koordinátor + datový kontakt) |
| Odhadovaná časová investice koordinátora | 15–25 hodin za celých 6 měsíců |
| Klíčové milníky | Kick-off · Sběr dat · Validace · Publikace |
| Co dělá klub | Dodává data (faktury, spotřeby), distribuuje dotazník fanouškům, schvaluje finální report |
| Co dělá Greenometer | Metodika, výpočet, validace, příprava reportu, prezentace pro vedení |

## Pět kroků projektu

| # | Fáze | Co se stane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výběr metodiky a kick-off | Definice hranic, výchozího roku a Scope 3 kategorií. Společné setkání s vedením. |
| 2 | Sběr dat Scope 1 a 2 | Spotřeby plynu, elektřiny, paliva, chladiv. Klub dodá faktury, Greenometer naviguje. |
| 3 | Sběr dat Scope 3 | Doprava týmu, dojíždění, odpad, doprava fanoušků (dotazník). |
| 4 | Výpočet a validace | Greenometer dodá výsledky, klub schválí. Křížová kontrola s UEFA kalkulačkou. |
| 5 | Publikace reportu | Veřejný report, dekarbonizační cíl, publikace na webu klubu a UEFA platformě. |

## Co se stane, když to klub nezahájí

- Klub bude reagovat až ve chvíli, kdy bude muset — pod tlakem UEFA, sponzora nebo legislativy. Kvalita prvního výpočtu pod tlakem je vždy horší.

- Bez výchozího roku z dnešní doby nelze v budoucnu prokazovat redukci emisí — pokrok se měří od baseline.

- Konkurenční kluby získají reputační náskok a v komunikaci s ESG-citlivými partnery výhodu, kterou bude těžké dohnat.

Doporučení: zahájit projekt v aktuální sezóně. Šest měsíců přípravy, jeden veřejný report, dlouhodobá výhoda v komunikaci, partnerstvích a licencování.

## Další krok

Domluvit 60minutové úvodní setkání s týmem Greenometer pro vedení klubu — projdeme rozsah, harmonogram, rozpočet a otázky vedení.

Kontakt:  [vyplní koordinátor projektu v klubu]